|  |  | Приложение к приказу № 425 от 28.08.2018 Управления образования администрации МО Оренбургский район |
| --- | --- | --- |

План мероприятий по подготовке

к государственной итоговой аттестации обучающихся Оренбургского района,

освоивших образовательные программы основного общего образования

(2018-2019 уч. год)

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по нормативному, инструктивному и ресурсному обеспечению ОГЭ и ГВЭ |
| 1.1 | Подготовка плана проведения ГИА выпускников 9 классов ОО Оренбургского района | Август 2018 г. | Ротина О.В. |
| 1.2 | Изучение нормативных, правовых, инструктивных и статистических материалов | В течение всего периода подготовки | Ротина О.В., руководители и педагоги ОО |
| 1.3. | Организация оперативного информирования обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов и общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 | В течение всего периода подготовки | Ротина О.В., руководители и педагоги ОО |
| 1.4 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об особенностях проведения ОГЭ, ГВЭ, устного собеседования и ответственности за нарушение порядка проведения ГИА в 2018, 2019 годах (под роспись) через: информационные письма информационные плакаты родительские собрания средства массовой информации инструктажи и классные часы телефон «горячей линии» 31-58-88 (размещен на сайте УО) сайты Управления образования (http://56ouo32.ucoz.ru) и ОО | Сентябрь 2018 г.- февраль 2019 г. | Ротина О.В., руководители ОО |
| 1.5 | Проведение совещаний для руководителей ОО: - итоги государственной итоговой аттестации 2018 года, проблемы, перспективы и задачи - о приоритетных направлениях деятельности УО и ОО в рамках подготовки к ГИА по образовательным программам основного общего образования нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и проведение ГИА-9 | Август 2018 г. Декабрь 2018 г. Октябрь 2018 г. | Ротина О.В. |
| 1.6 | Проведение семинаров и совещаний для заместителей руководителей ОО: - итоги государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования об итогах анализа школьных программ (планов) по подготовке выпускников 9 классов к ГИА в 2018-2019 учебном году подготовка к проведению пробного собеседования по русскому языку нормативно-правовое и информационное обеспечение проведения ГИА-9 подготовка к проведению пробных экзаменов по математике и русскому языку | Август 2018 г. Октябрь 2018 г. Октябрь 2018 г Декабрь 2018 г. Март 2019 г. | Ротина О.В. |
| 1.7 | Использование Интернет-ресурсов ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | В течение всего периода | Ротина О.В., руководители и педагоги ОО |
| 1.8 | Подготовка приказов УО: о проведении региональных контрольных срезов по русскому языку, математике, предметам по выбору в 9 классах о проведении входных контрольных работ по русскому языку в ППЭ о проведении пробного устного собеседования по русскому языку о проведении пробных ОГЭ, ГВЭ для выпускников 9 классов о мониторинге управленческой деятельности администраций ОО по организации работы с выпускниками группы «риска» и высокомотивированными обучающимися в рамках подготовки к ГИА-9 об итогах мониторинга управленческой деятельности администраций ОО по организации работы с выпускниками группы «риска» и высокомотивированными обучающимися в рамках подготовки к ГИА-9 проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в 2019 году | Август 2018 Сентябрь 2018 г. Сентябрь 2018 г. Февраль 2019 г. Январь 2019 Февраль 2019 Апрель 2019 | Ротина О.В. |
| 1.9 | Оснащение камерами видеонаблюдения ППЭ №356 (МБОУ «Горная СОШ») | В течение года | Руководители ОО Ротина О.В. |
| 1.10 | Приобретение: - орг. техники – ноутбуки для ППЭ (Павловский лицей, Чкаловская СОШ, Чебеньковская СОШ) - лабораторное оборудование по физике «ОГЭ-9» ( Нижнепавловская СОШ, Павловский лицей, Лицей №1 п. Первомайский, Европейский лицей, Чкаловская СОШ, Чебеньковская СОШ) | В течение года | Руководители ОО |
| 2 | Мероприятия по информационно-методическому обеспечению |
| 2.1. | Обучение учителей-предметников методическим аспектам подготовки выпускников к ГИА-9: |  |  |
|  | Русский язык: - Типы речевых ошибок и их исправление | 30.10.2018 (вебинар) | МКУ «ИМЦ РУО», Ротина О.В. |
|  | - Мастер-класс «Технологии и методики решения заданий повышенного уровня сложности» | 08.01.2019 (вебинар) | МКУ «ИМЦ РУО», Ротина О.В. |
|  | - Работа с текстом, особенности сжатого изложения как формы содержательной и языковой обработки текста (задание №1) | 31.10.2018 | Руководители ОПМК |
|  | - Развитие текстоведческих умений: деление текста на абзацы, определение средств связи между микротемами, создание текстов-рассуждений с четкой логикой между частями (задание 15.1,15.2,15.3) | 06.01.2019 | Руководители ОПМК |
|  | Математика: - решение текстовых задач на смеси и сплавы | 29.10.2018 (вебинар) | МКУ «ИМЦ РУО», Ротина О.В. |
|  | - решение текстовых задач на движение по кругу | 05.01.2018 (вебинар) | МКУ «ИМЦ РУО», Ротина О.В. |
|  | - геометрическая задача на доказательство (треугольники, четырехугольники) | 15.11.2018 | МКУ «ИМЦ РУО», Ротина О.В. |
|  | Обществознание: - решение заданий на анализ источников (выполнение заданий № 26-31) | 29.10.2018 (вебинар) | МКУ «ИМЦ РУО», Ротина О.В. |
|  | Биология: - приемы работы с текстом (нахождение в тексте необходимой биологической информации) | 30.10.2018 (вебинар) | МКУ «ИМЦ РУО», Ротина О.В. |
|  | - решение биологических задач на определение энергозатрат. Составление рациона питания | 08.01.2018 (вебинар) | МКУ «ИМЦ РУО», Ротина О.В. |
|  | Информатика: - отработка практической части по информатике (задание №19 и №20) | февраль май | технические специалисты ППЭ, Ротина О.В. |
|  | Собеседование с заместителями руководителей ОО «Работа педагогов по формированию навыков выполнения устной части, качество оценочной деятельности» | Ноябрь 2018 | Ротина О.В., МКУ «ИМЦ РУО» |
|  | Заседание РМО учителей русского языка «Итоги проведения пробного устного собеседования обучающихся 9 классов, наибольшие затруднения, коррекция» | Ноябрь 2018 | Ротина О.В. МКУ «ИМЦ РУО» |
| 2.2 | Проведение педсоветов в ОО по вопросам организации и проведения ГИА-9 | Октябрь май | Руководители ОО |
| 2.3 | Направление педагогов на курсовую подготовку в качестве экспертов по проверке экзаменационных работ выпускников 9 классов в ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской области» | В соответствии с графиком курсовой подготовки | ., руководители ОО, МКУ «ИМЦ РУО» |
| 2.4 | Размещение информации по ГИА на сайтах УО и ОО: - до 1 апреля 2019 года - о сроках проведения ГИА-9 - до 20 апреля 2019 года – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 - до 20 апреля 2019 года – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | Согласно сроков | Ротина О.В., руководители ОО |
| 2.5 | Разработка методических рекомендаций по проведению родительских собраний: - «Как помочь своему ребёнку подготовиться к ГИА - «О соблюдении режима дня выпускниками при подготовке и сдаче экзаменов» | Октябрь 2018 г. Ноябрь 2018 г. | Ротина О.В., МКУ «ИМЦ РУО» |
| 2.6 | Проведение родительских собраний: - «Об особенностях проведения ГИА-9 в 2019 году» - «Как помочь своему ребёнку подготовиться к ГИА-9» - | Октябрь 2018 г. Декабрь 2018 г. | Руководители ОО |
| 2.7 | Муниципальное родительское собрание «Об особенностях организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2019 году» с участием председателей межтерриториальных предметных комиссий ОГЭ, педагога-психолога и др. | Октябрь 2019 г. | Ротина О.В., родители (законные представители) обучающихся |
| 2.8 | Встречи специалистов УО и учителей предметников с выпускниками и их родителями (законными представителями) | Сентябрь 2018 г. | Ротина О.В., руководители ОО |
| 3 | Трансляция эффективных педагогических практик школ с наиболее высокими результатами ГИА |
| 3.1 | Мастер-классы по диссеминации передового педагогического опыта в рамках работы ОПМК для учителей предметников | Ноябрь 2018, Февраль 2018 | МКУ «ИМЦ РУО» |
| 3.2 | Мастер-классы ведущих педагогов района в рамках «Единого методического дня» |  | МКУ «ИМЦ РУО» |
| 4 | Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению |
| 4.1 | Заседание РМО педагогов-психологов, классных руководителей 9 классов «Психолого-педагогическое сопровождение подготовки обучающихся к ГИА-9» | Ноябрь 2018 г. | МКУ «ИМЦ РУО» |
| 4.2 | Изучение уровня психологической готовности выпускников 9 классов к ГИА | Сентябрь, декабрь 2018 г., март 2019 г. | Руководители, педагоги-психологи ОО |
| 4.3 | Проведение анкетирования «Твой выбор» | Октябрь 2019 г. | Руководители ОО |
| 4.4 | Проведение диагностики по самооценки стрессоустойчивости личности Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с учащимися, имеющими низкий уровень стрессоустойчивости | ОО Октябрь-ноябрь 2018 ОО по заявкам ОО в УО ноябрь-январь | Руководители, педагоги-психологи ОО, МКУ «ИМЦ РУО» |
| 4.5 | Оказание индивидуальной психологической помощи обучающимся | По заявкам ОО | Руководители ОО, МКУ «ИМЦ РУО» |
| 4.6 | Оказание индивидуальной психологической помощи родителям | В течение учебного года | Руководители ОО, МКУ «ИМЦ РУО» |
| 5 | Мероприятия по организации обучения всех категорий участников ГИА-9 |
| 5.1 | Участие специалистов УО, руководителей ОО, педагогов в совещаниях, семинарах, конференциях, проводимых министерством образования Оренбургской области, ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской области» | По отдельному графику | Ротина О.В. |
| 5.2 | Проведение учебы и инструктажей: - директоров ОО, на базе которых организованы ППЭ; - руководителей и организаторов ППЭ; - уполномоченных членов ГЭК; - общественных наблюдателей; - председателей межтерриториальных предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ; - операторов на пункте проверки экзаменационных работ | Март-апрель 2019 г. | Ротина О.В. |
| 5.3 | Проведение учебы и инструктажей по подготовке к проведению устного собеседования по русскому языку: - учителей - собеседников; - учителей- экзаменаторов; - технических специалистов | Январь-февраль 2019 г. | Ротина О.В. |
| 5.4 | Внутришкольный контроль деятельности учителей-предметников по вопросам: изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ (демоверсии, спецификации, кодификаторы); заполнения бланков ответов выпускниками; изучения и использования критериев оценивания работ; изучения нормативных актов, регламентирующих проведение экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ | Октябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019 Январь 2019 | Руководители ОО |
| 5.5 | Организация групповых и индивидуальных занятий с выпускниками в учебное и каникулярное время в соответствии с расписанием во всех ОО района | Согласно сроков каникул | Руководители ОО |
|  | Кустовые консультации для высокомотивированных обучающихся: Русский язык: - Типы речевых ошибок и их исправление - Мастер-класс «Технологии и методики решения заданий повышенного уровня сложности» - Работа с текстом, особенности сжатого изложения как формы содержательной и языковой обработки текста (задание №1) - Развитие текстоведческих умений: деление текста на абзацы, определение средств связи между микротемами, создание текстов-рассуждений с четкой логикой между частями (задание 15.1,15.2,15.3) | 01.11.2017 03.11.2017 06.01.2018 | Горная СОШ (Иванченко С.В.) (Зубаревская, Репинская, Струковская, Архангеловская) Чкаловская СОШ (Буянова О.В.) (Благословенская СОШ, Пугачевская СОШ, Ивановская СОШ, Экодолье) Лицей №1 п. Первомайский (Сысоева Ю.А.) (Первомайская СОШ, СОШ №2 п. Первомайский, СОШ №2 п. Экспериментальный) |
|  | Математика: - решение текстовых задач на смеси и сплавы - построение графика функций (задание №23) - решение геометрических задач в материалах ОГЭ (задание №24-26) | 02.11.2017 05.01.2018 27.03.2018 | Юная СОШ (Гривко Е.П.) (Зубаревская, Репинская, Струковская, Архангеловская,Сергиевская) Чкаловская СОШ (Онищенко В.П.) (Караванная, Пугачевская, Ивановская, Экодолье, Благословенская) Красноуральская СОШ (Даньшина А.В.) (Южноуральская СОШ, Нижнепавловская СОШ) Первомайская СОШ (Топчан А.В.) (СОШ №2 п. Первомайский, СОШ №2 п.Экспериментальный) Степановская СОШ (Иванова Н.М.) (Подгороднепокровская СОШ, Павловский лицей, Соловьевская СОШ, Зауральная СОШ) |
|  | Обществознание: - решение заданий на анализ источников (выполнение заданий № 26-31) | 04.01.2018 28.03.2018 | Павловский лицей (Усманова А.Х.) (Степановская СОШ, Зауральная СОШ, Соловьевская СОШ Нижнепавловская СОШ (Чернышова Ю.В.) (Никольская СОШ, Дедуровская СОШ, Красноуральская СОШ, Южноуральская СОШ) Чебеньковская СОШ (Шармуринова С.С.) (ООШ х.Чулошников, Приуральская СОШ, Каменноозерная СОШ, Пречистинская ООШ) |
|  | Биология: - приемы работы с текстом (нахождение в тексте необходимой биологической информации) - решение биологических задач на определение энергозатрат. Составление рациона питания | 04.01.2018 28.03.2018 | Степановская СОШ (Тюкова Г.Н ) (Подгороднепокровская СОШ, Зауральная СОШ, Соловьевская СОШ) Красноуральская СОШ (Кондакова С.М.) ( Никольская СОШ, Дедуровская СОШ, Нижнепавловская СОШ, Южноуральская СОШ) Чкаловская СОШ (Пхиденко Л.Н.) (Караванная, Пугачевская, Ивановская, Экодолье, Благословенская) Первомайская СОШ (Иванова Н.Н.) (Лицей №1 п. Первомайский,СОШ №2 п. Первомайский, СОШ №2 п. Экспериментальный) Чебеньковская СОШ (Шотова А.И.) (ООШ х.Чулошников, Приуральская СОШ, Каменноозерная СОШ, Пречистинская ООШ) |
|  | Информатика: - отработка практической части по информатике (задание №19 и №20) | 29.03.2018 30.03.2018 | Павловский лицей (Сыроватко М.Н.), Нижнепавловская СОШ (Казбекова Н.А.), Нежинский лицей (Давыдова О.А.) |
| 5.6 | Проведение тренинговых занятий по тестам ГИА, демонстрационным вариантам КИМ ГИА-2019, открытого банка заданий (ВСОКО) | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 5.7 | Проведение диагностических срезов по повторению изученного материала с использованием вариантов КИМ ГИА предыдущих лет (ВСОКО) | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 5.8 | Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций по предметам, выбранным для сдачи экзаменов | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 5.9 | Выявление выпускников, требующих особого психолого-педагогического сопровождения | Сентябрь-октябрь 2017 г. | Руководители ОО |
| 5.10 | Организация индивидуальной работы с обучающимися группы «риск» 9 классов: - летняя сессия (по итогам результатов РЭ в 8 классе) - еженедельный мониторинг индивидуальной работы с обучающимися группы «риск» 9 классов | Август 2018 Сентябрь - май 2018-19 | Руководители ОО |
| 5.11 | Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями выпускников с ограниченными возможностями здоровья | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 5.12 | Работа с родителями выпускников, требующих педагогической и психологической поддержки | В течение учебного года | Руководители ОО |
| 6. Диагностические процедуры и мониторинговые исследования |
| 6.1 | Проведение внутришкольных контрольных срезов | По планам ОО | Руководители ОО |
| 6.2 | Проведение мониторинговых контрольных работ для обучающихся 9 классов: Русский язык (входной контроль, по текстам МО ОО) Математика (входной контроль, по текстам МО ОО) Пробное устное собеседование по русскому языку Русский язык (контрольная работа за 1 полугодие, по текстам МО ОО) Математика (контрольная работа за 1 полугодие, по текстам МО ОО) | 3 октября 17 октября 18-20 октября 20 декабря 4 декабря | Ротина О.В., руководители ОО |
| 6.3 | Проведение пробных экзаменов по предметам по выбору в форме ОГЭ для выпускников 9 классов (по текстам МО ОО) Пробный экзамен по иностранным языкам (устная часть) | 11 - 16 февраля 10 мая | Ротина О.В., руководители ОО |
| 6.4. | Проведение пробных экзаменов: Русский язык (по текстам МО ОО) Математика (по текстам МО ОО) | 19 марта (ППЭ) 5 марта (ППЭ) | Ротина О.В., руководители ОО |
| 7 | Повышение качества математического образования в условиях реализации Концепции развития математического образования. Работа с образовательными организациями со стабильно низкими результатами |
| 7.1. | Оказание адресной помощи в организации математической подготовки образовательным организациям с низкими образовательными результатами по математике (по итогам ОГЭ-2018): «Струковская СОШ», «Никольская СОШ», «Пригородная СОШ №1», «СОШ №2 п.Экспериментальный» | Весь период | Ротина О.В., члены рабочей группы |
| 7.2. | Летняя сессия для обучающихся, которые по итогам РЭ по математике (8 класс) попали в группу «риска» | 21-26 августа 2018 г. | Ротина О.В., руководители ОО |
| 7.3. | Закрепление учителей-наставников за ОО с низкими образовательными результатами | Весь период | Ротина О.В., члены рабочей группы |
| 8 | Организационные мероприятия |
| 8.1 | Формирование организационно-технологической схемы проведения ГИА в районе, подготовка предложений в министерство образования Оренбургской области: по определению ППЭ ОГЭ, ГВЭ по распределению выпускников в ППЭ - по кандидатурам руководителей ППЭ, уполномоченных членов ГЭК, председателей и членов межтерриториальных предметных комиссий, конфликтной комиссии - определение схемы доставки экзаменационных материалов в ППЭ и т.д. | Январь-апрель 2019 г | Ротина О.В., руководители ОО |
| 8.2 | Формирование базы данных выпускников ОО района | Октябрь-декабрь 2018 г., январь-апрель 2019 г. | Ротина О.В., операторы УО, руководители ОО |
| 8.3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ОГЭ, ГВЭ в 2019 году | Октябрь 2018 г. | Ротина О.В., руководители ОО |
| 8.4 | Согласование взаимодействия со службами внутренних дел и здравоохранения по организации и проведению пробных экзаменов и ГИА (досрочный, основной и дополнительный периоды) | Декабрь, апрель, май, июнь, 2019 г. | Ротина О.В., руководители ОО |
| 8.5 | Обеспечение условий для функционирования ППЭ | Март-июнь 2019 г. | Ротина О.В., руководители ОО, на базе которых располагаются ППЭ |
| 8.6 | Обеспечение участников ГИА учебно-тренировочными материалами, обучающими программами, методическими пособиями | Сентябрь 2018 г.- май 2019 г. | УО, руководители ОО, родители (законные представители) обучающихся |
| 8.7 | Оформление информационных уголков, стендов «Готовимся к ГИА-9» | Октябрь 2018 г. | Руководители ОО |
| 9. Контрольно-оценочная деятельность |
| 9.1 | Мониторинг деятельности ОО по: - организации и проведению ГИА-9 -результатам учебных достижений выпускников Мониторинг работы с обучающимися, которые по итогам входного контроля попали в группу «риска» | Ежемесячно По итогам учебной четверти Каждая третья среда месяца | Ротина О.В., руководители ОО |
| 9.2 | Проведение индивидуальных и групповых собеседований с заместителями руководителей ОО по: - организации и проведению ГИА-9 - работе с мотивированными к дальнейшему обучению, в том числе в каникулярное время - по итогам ежемесячного мониторинга работы с обучающимися группы «риска» - заполнению бланков ОГЭ по предметам | После каждой учебной четверти | Ротина О.В. |
| 9.3 | Выборочные собеседования с заместителями директоров по УВР по вопросам информирования участников образовательного процесса об особенностях проведения ГИА-9 в 2019 году | Ноябрь 2018 г. | Ротина О.В. |
| 9.4 | Выборочный контроль заполнения бланков по предметам | Ноябрь 2018 Декабрь 2018 | Ротина О.В. |
| 9.5 | Подготовка отчетных, информационных, методических и аналитических материалов по результатам мониторинговых контрольных работ, пробных экзаменов, ГИА | В течение учебного года | Ротина О.В., руководители ОО |
| 9.6 | Организация и обеспечение контроля за: - готовностью ППЭ к проведению экзаменов - работой предметных комиссий - порядком проведения ГИА и информационной безопасностью в ППЭ | Май-июнь 2019 г. | Ротина О.В. |