| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П Р И К А З 07.04.2010 № 01 / 20 - 399 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении регионального плана-графика и экспериментальных площадок по внедрению ФГОС начального общего образования |  |  |

В целях реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в части перехода на новые образовательные стандарты, утвержденной Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым от 04.02.2010 года Пр-271, а также в целях обеспечения организованного внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

- ПРИКАЗЫВАЮ:

- Создать на базе государственного учреждения «Региональный центр развития образования» (Бобылев А.М.) Региональный центр по внедрению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Срок: до 9 апреля 2010 года

- Утвердить региональный план-график внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в Оренбургской области на 2010-2011 годы (Приложение 1).

- Утвердить экспериментальные площадки по внедрению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области на период с 1 сентября 2010 года по 31 августа 2011 года (Приложение 2).

- Руководителям ОУО:

- 4.1. Определить ответственного за обеспечение внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Срок: до 12 апреля 2010 года

- 4.2. Утвердить муниципальный план-график внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 2010-2011 годы.

Срок: до 10 апреля 2010 года

4.3. Представить информацию об ответственном лице в территории (Ф.И. О., должность, контактный телефон), утвержденный муниципальный план-график внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 2010-2011 годы в государственное учреждение «Региональный центр развития образования».

Срок: до 20 апреля 2010 года

- 4.4. Обеспечить нормативно-правовое, финансово-экономическое, организационно-методическое сопровождение внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Срок: постоянно

- 4.5. Обеспечить контроль за деятельностью экспериментальных площадок по внедрению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Срок: постоянно

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра О.П. Озерову.

| Министр | В.А. Лабузов |
| --- | --- |

Приложение 1

к приказу от ______________ №____________

- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2010-2011 ГОДЫ

| Направления мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС начального общего образования | Разработка и утверждение плана-графика внедрения ФГОС общего образования в Оренбургской области | апрель 2010 года |
|  | Приказ «Об утверждении плана-графика внедрения ФГОС общего образования в Оренбургской области» | до 8 апреля 2010 года |
|  | Приказ «Об утверждении региональных экспериментальных площадок по внедрению ФГОС начального общего образования в Оренбургской области» | до 8 апреля 2010 года |
|  | Внесение дополнений в примерную основную образовательную программу начального общего образования с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона | до 15 апреля 2010 года |
|  | Подготовка методических рекомендаций для муниципальных органов управления образованием и руководителей общеобразовательных учреждений по порядку разработки основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения | до 1 мая 2010 года |
|  | Подготовка инструктивно-методического письма для муниципальных органов управления образованием и руководителей общеобразовательных учреждений о порядке утверждения и использования часов вариативной части Базисного учебного плана | до 1 мая 2010 года |
|  | Разработка примерных программ по отдельным учебным предметам вариативной части Базисного учебного плана | до 15 мая 2010 года |
|  | Разработка региональных примерных программ внеурочной деятельности | до 15 мая 2010 года |
|  | Установление для образовательных учреждений Оренбургской области региональных требований к образовательным учреждениям в части строительных норм и правил (на основе федеральных) | после утверждения федеральных Требований |
|  | Установление для образовательных учреждений Оренбургской области региональных требований к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников (на основе федеральных) | после утверждения федеральных Требований |
|  | Установление для образовательных учреждений Оренбургской области региональных требований к образовательным учреждениям в части оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (на основе федеральных) | после утверждения федеральных Требований |
| Организационное обеспечение внедрения ФГОС начального общего образования | Приказ «О создании регионального ресурсного центра по внедрению ФГОС общего образования» | март 2010 года |
|  | Проведение инструктивно-методического семинара для специалистов и методистов муниципальных органов управления образованием по разработке основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения | апрель 2010 года |
|  | Организация и проведение региональных семинаров, совещаний по проблемам внедрения ФГОС начального общего образования | по отдельному графику |
|  | Координация деятельности региональных экспериментальных площадок внедрения ФГОС начального общего образования | постоянно |
|  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | постоянно |
|  | Создание региональной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования | 2010-2011 учебный год |
|  | Организация обеспечения ОУ учебной и учебно-методической литературой в соответствии с федеральным перечнем учебников и на основе заказа территорий | до 1 сентября 2011 года |
|  | Издание сборников, брошюр, сопровождающих подготовку внедрения ФГОС начального общего образования | до 1 сентября 2011 года |
| Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС начального общего образования | Формирование бюджета Оренбургской области в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС. Установление региональных нормативов финансирования образования | до 1 октября 2010 года |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС начального общего образования | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки учителей начальной школы, директоров ОУ, а также руководителей, специалистов, методистов муниципальных органов управления образованием по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования | до 1 сентября 2011 года |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС начального общего образования | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке общеобразовательных учреждений Оренбургской области к внедрению ФГОС начального общего образования | постоянно |
|  | Организация публичной отчетности региональных экспериментальных площадок по внедрению ФГОС начального общего образования | в течение 2010-2011 учебного года |

- Приложение 2

к приказу от __________ №________

- Экспериментальные площадки по внедрению

федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования в Оренбургской области

| Территория | № п/п | Название ОУ |
| --- | --- | --- |
| Бугуруслан |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» муниципального образования «город Бугуруслан» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени М.И. Калинина» муниципального образования «город Бугуруслан» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» муниципального образования «город Бугуруслан» |
| Бузулук |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение г. Бузулука «Гимназия №1» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №5» |
| Гай |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» |
| Медногорск |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Медногорска» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Медногорска» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Медногорска» |
| Новотроицк |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Новотроицка Оренбургской области» |
| Оренбург |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №7» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №4» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №6» им. З.Г. Серазетдиновой |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №30 с углубленным изучением математики» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа №33» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа №75» |
| Орск |  | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Орска» |
| Сорочинск |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Сорочинска |
| Абдулинский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» г. Абдулино Оренбургской области |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г. Абдулино Оренбургской области |
| Адамовский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Теренсайская средняя общеобразовательная школа» |
| Акбулакский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Акбулакская средняя общеобразовательная школа №1 Акбулакского района Оренбургской области» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Акбулакская средняя общеобразовательная школа №2 Акбулакского района Оренбургской области» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Акбулакская средняя общеобразовательная школа №3 Акбулакского района Оренбургской области» |
| Александровский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Александровская средняя общеобразовательная школа» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Добринская средняя общеобразовательная школа» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Султакаевская средняя общеобразовательная школа» |
| Асекеевский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Асекеевская средняя общеобразовательная школа» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Заглядинская средняя общеобразовательная школа» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Чкаловская средняя общеобразовательная школа» |
| Беляевский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ключевская средняя общеобразовательная школа» |
| Бугурусланский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пилюгинская средняя общеобразовательная школа» |
| Бузулукский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» |
| Гайский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новониколаевская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов трудового обучения» |
| Грачевский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Грачевская средняя общеобразовательная школа» |
| Домбаровский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Домбаровская средняя общеобразовательная школа №1» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Домбаровская средняя общеобразовательная школа №2» |
| Илекский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Илекская средняя общеобразовательная школа №1» |
| Кваркенский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кваркенская средняя общеобразовательная школа» |
| Красногвардейский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красногвардейская гимназия» |
| Кувандыкский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 города Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской области» |
| Курманаевский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Курманаевская средняя общеобразовательная школа» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Михайловская средняя общеобразовательная школа» |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Андреевская средняя общеобразовательная школа» |
| Матвеевский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Матвеевская средняя общеобразовательная школа |
| Новоорский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Первый Новоорский лицей» |
| Новосергиевский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №3» Новосергиевского района Оренбургской области |
| Октябрьский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение для детей школьного и младшего школьного возраста «Октябрьская начальная школа – детский сад» |
| Оренбургский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Европейский лицей (Асооциированная школа ЮНЕСКО)» |
| Первомайский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Володарская средняя общеобразовательная школа» |
| Переволоцкий |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 п. Переволоцкий» |
| Пономаревский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пономаревская средняя общеобразовательная школа» |
| Сакмарский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тат. Каргалинская средняя общеобразовательная школа» |
| Саракташский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Саракташская средняя общеобразовательная школа №1» |
| Светлинский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Светлинская средняя общеобразовательная школа №2» |
| Северный |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Северная средняя общеобразовательная школа» |
| Соль-Илецкий |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ветлянская средняя общеобразовательная школа» |
| Сорочинский |  | МОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа Сорочинского района Оренбургской области» |
| Ташлинский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» |
| Тоцкий |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Зареченская классическая гимназия |
| Тюльганский |  | МОУ «Лицей №1» поселка Тюльган Тюльганского района Оренбургской области |
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тюльганская средняя общеобразовательная школа №1» поселка Тюльган Тюльганского района Оренбургской области |
| Шарлыкский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Казанская средняя общеобразовательная школа» |
| Ясненский |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» |
| ЗАТО «Комаровский» |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение Комаровская средняя общеобразовательная школа |