Приложение № 1

к протоколу №1 от 23.01.2018

общественного совета

План-график

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования Оренбургский район  на 2018 год

| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализа-ции | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовка к проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций |
| 1 | Определение перечня образовательных организаций, по отношению которых проводится независимая оценка | Перечень образовательных организаций | 1 квартал 2018 г. | Общественный совет, оператор |
| II. Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций |
| 2 | Проведение социологических исследований | Анкетирование среди родителей и учащихся общеобразовательных организаций | Май-июнь 2018 г. | Общественные советы МО, оператор |
| 3 | Сбор, обобщение, анализ полученной информации | Результаты социологического исследования. Выстраивание рейтинга общеобразовательных организаций. | Август 2018 г. | Общественный совет, оператор |
| 4 | Оценивание Интернет-сайтов | Оценка деятельности Интернет-сайтов образовательных организаций | Май-июнь 2018 г. | Общественный совет, оператор |
| 5 | Анализ и обсуждение результатов независимой оценки | Отчет о результатах проведения независимой оценки | IV квартал 2018 г. | Общественный совет, оператор |
| 6 | Составление предложений по совершенствованию образовательной деятельности организаций. | Рекомендации предложений по улучшению качества работы организаций. | IV квартал 2018 г. |  |
| 7 | Размещение информации о результатах независимой оценки на официальных сайтах управления образования и ОО | Информация на официальных сайтах | IV квартал 2018 г. | Общественный совет, оператор |
| III. Применение результатов независимой оценки качества образовательной деятельности организаций в выработке образовательной стратегии региона |
| 8 | Предложения по повышению качества и совершенствованию образовательной деятельности организаций | Меры по повышению качества образовательной деятельности в районе | IV квартал 2018 года | Общественный совет, оператор |
| 9 | Принятие управленческих решений. Применение итогов независимой оценки в выработке образовательной стратегии | Принятие конкретных мер по совершенствованию деятельности образовательных организаций | I квартал 2019 г. | Управление образования |
| 10 | Размещение информации на официальном сайте в сети «Интернет» | Информация на официальных сайтах | В течение года | Оператор |